## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Caso adicional PPS Módulo 3: Organización de un torneo de Esports |  |  |  |  | PRESENTA A: |  | Diplomatura en deportes electrónicos UNLP
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Marfia Cecilia |  |  |  |  | FECHA |  | 2024-05-01
TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN EN SEMANAS | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE CERO - JUNIO |  |  |  | FASE UNO - JULIO |  |  | FASE DOS - AGOSTO |  | FASE TRES - SEPTIEMBRE |  | FASE CUATRO - OCTUBRE |  | FASE CINCO - NOVIEMBRE |  | FASE SEIS - DICIEMBRE
[6 empty] | SEMANA 1-2 |  | SEMANA 2-4 |  | SEMANA 5-6 |  | SEMANA 6-7 | SEMANA 8-9 | SEMANA 9-10 | SEMANA 11-12 | SEMANA 13-14 | SEMANA 14-15 | SEMANA 16-17 | SEMANA 18-19 | SEMANA 20-21 | SEMANA 22-23 | SEMANA 24-25
Análisis e inicio del proyecto
Planificación inicial | Directora de Proyecto | 2024-06-01 | 2024-07-12 | 10 | 100%
Promoción y Marketing | Gerente de Marketing | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 21 | 40%
Registro de equipos | Coordinador/a de Torneos | 2024-07-15 | 2024-10-30 | 20 | 30%
Preparación logística | Jefx de Logística | 2024-07-15 | 2024-10-25 | 8 | 25%
Ejecución del evento | Todos los equipos | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 8 | 0%
Evaluación post-evento | Gerente de Proyecto | 2024-12-09 | 2024-12-22 | 3 | 0%
PRESUPUESTO
CONCEPTO | FASE CERO JUNIO | FASE UNO JULIO | FASE DOS AGOSTO | FASE TRES SEPTIEMBRE | FASE CUATRO OCTUBRE |  |  | FASE CINCO NOVIEMBRE |  |  | FASE SEIS DICIEMBRE
Ingreso |  | 1000000 | 1850000 | 2600000 | 3149000 |  |  | 2985000 |  |  | 1260000
Patrocinio | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  | 500000 |  |  | 0
Merchandising | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 |  |  | 200000 |  |  | 0
Marketing y Promoción | 0 | 30000 | 45000 | 230000 | 230000 |  |  | 415000 |  |  | 0
Alquiler de instalaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 192000 |  |  | 230000 |  |  | 0
Equipos y tecnología | 0 | 0 | 0 | 0 | 317000 |  |  | 500000 |  |  | 0
Personal y voluntarios | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 |  |  | 200000 |  |  | 80000
Premios y recompensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500000 |  |  | 0
Otros gastos | 0 | 20000 | 5000 | 21000 | 75000 |  |  | 180000 |  |  | 40000
Total a disposición | 500000 | 1350000 | 2100000 | 2649000 | 2485000 |  |  | 1260000 |  |  | 1140000