## Diagrama de Gantt
PLANIFICACIÓN PPS
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Extracción y depuración de datos de partidas de LoL para análisis con algoritmos de predicción y clustering
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Marfia Cecilia
TUTOR DEL PROYECTO |  | Ponte Ahon Santiago Andres
TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN EN SEMANAS | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO - AGOSTO |  | FASE DOS - SEPTIEMBRE |  | FASE TRES - SEPTIEMBRE |  | FASE CUATRO - SEPTIEMBRE |  | FASE CINCO - OCTUBRE
[6 empty] | SEMANA 1-2 | SEMANA 3-4 | SEMANA 5-6 | SEMANA 7-8 | SEMANA 9-10 | SEMANA 16-17 | SEMANA 18-19 | SEMANA 20-21 | SEMANA 22-23 | SEMANA 24-25
Obtencion de datos de partidos de LOL
Definición de objetivos y alcance del proyecto |  | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 1 | 100%
Exploracion de RIOT API |  | 2024-08-15 | 2024-08-29 | 2 | 40%
Extracción de datos de partidas de mejores jugadores |  | 2024-08-29 | 2024-09-12 | 3 | 30%
Preprocesamiento: limpieza y formato de datos |  | 2024-09-12 | 2024-09-23 | 2 | 25%
Formulas:
FECHA DE ENTREGA = [FECHA DE INICIO, row below]